Приложение 1

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке обучающихся образовательных организаций Веденского  муниципального района к участию
во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственного координатора олимпиады в муниципальном районе и образовательных организациях (далее - ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов, руководители ОО | Утвержден приказ | Апрель 2025 г. |
| 2. | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Апрель-май 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов, руководители ОО Ответственный координатор в муниципальном районе и ОО | Сформирован банк данных | Май 2025 г. |
| 3. | Создание в муниципалитетах рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО | Апрель-май 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципальных районов, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО | Сформирован банк данных, программы и дорожные карты | Май 2025 г. |
| 4. | Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам | Август-сентябрь 2025 г. | Муниципальные органы управления образованием | Сформирован реестр дополнительных общеобразователь ных программ олимпиадной подготовки и банк данных обучающихся | Сентябрь 2025 г. |
| 5. | Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования | Июнь-сентябрь 2025 г. | Муниципальные органы управления образованием | Разработаны дополнительные общеобразователь ные программы олимпиадной подготовки. Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразователь ных программ олимпиадой подготовки | Сентябрь 2025 г. |
| 6. | Мониторинг занятий | В течение года | МОИН, руководители органов управления образованием муниципального района,ответственный координатор в муниципалитете | Отчет | Ежемесячно |
| 7. | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт |  | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО |  | Апрель 2025 г. |
| 8. | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады |  | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | Разработаны индивидуальные образовательные маршруты | Апрель-июнь 2025 г. |
| 9. | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары) | Ежеквартально в течение учебного года | Координаторы | Проведение семинаров, отчет | Май-июль 2025 г., далее |
| 10. | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Руководители органов управления образованием муниципального района, руководители ОО | Сформирован отчет | Ежеквартально |
| 11. | Работа с родителями обучающихся - участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Руководители органов управления образованием муниципального района, координатор в муниципалитете, руководители ОО | Сформирован отчет | Ежеквартально |
| 12. | Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе проведению школьного этапа | 17 апреля-30 мая 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный кответственный координатор в муниципалитете, руководители ОО и координатор в муниципалитете | Сформирован отчет о количестве принявших участие | До 15 июня 2025 г. |
| 13. | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь- октябрь 2025 г. | МОиН, ЦОД «Ахмат», руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Утвержден приказ | Сентябрь 2025 г. |
| 14. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь- октябрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Проведена смена. Сформирована аналитическая справка | Сентябрь- октябрь 2025 г. |
| 15. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО | Сентябрь- октябрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразователь ному предмету | Сентябрь- октябрь 2025 г. |
| 16. | Работа педагогов- предметников по подготовке победителей и призёров школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу | Октябрь 2025 г. | Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя- предметники | Сформированы индивидуальные планы педагогов | Октябрь 2025 г. |
| 17. | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады | Октябрь 2025 г. | Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО | Утвержден протокол с итогами по каждому общеобразовательному предмету. Сформирован отчет | Октябрь 2025 г. |
| Муниципальный этап |  |  |  |  |  |
| 18. | Оформление требуемой нормативной документации по организации и проведению муниципального этапа олимпиады | Сентябрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО | Утвержден приказ | Ноябрь 2025 г. |
| 19. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь- октябрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Сформирована аналитическая справка | Ноябрь 2025 г. |
| 20. | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады | Ноябрь-декабрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Сформирована аналитическая справка | Декабрь 2025 г. |
| 21. | Работа педагогов- предметников по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете и ОО, учителя-предметники | Сформированы индивидуальные планы педагогов | Ноябрь- декабрь 2025 г. |
| 22. | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета | Ноябрь-декабрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете | Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразователь ному предмету | Ноябрь- декабрь 2025 г. |
| 23. | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Ноябрь-декабрь 2025 г. | Руководители органов управления образованием муниципального района, ответственный координатор в муниципалитете | Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразователь ному предмету. Сформирован отчет | Ноябрь- декабрь 2025 г. |
| 24. | Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады | До 25 декабря 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Сформирован список участников | До 25 декабря 2025 г. |